Паспорт Программы

«Развитие государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Оленегорский горно-промышленный колледж»» на 2015-2017 годы

| Наименование организации | Государственное автономное образовательное учреждение Мурманской области среднего профессионального образования «Оленегорский горно-промышленный колледж» (далее – Организация). |
| --- | --- |
| Реквизиты приказа организации об утверждении Программы | Приказ Государственного автономного образовательного учреждения Мурманской области среднего профессионального образования «Оленегорский горно-промышленный колледж» от 26 декабря 2013 года № 567 «О разработке Программы развития ГАОУ МО СПО ОГПК» |
| Тактическая цель развития организации, достижению которой способствует Программа | Повышение уровня удовлетворения потребности в сфере среднего профессионального образования по программам подготовки рабочих (служащих), специалистов среднего звена, по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации за счет предоставления качественных образовательных услуг |
| Цель Программы | Создание организационных, методических, научных, правовых условий для совершенствования содержания профессионального образования во всех сферах его функционирования и организации образовательного процесса. Формирование «модели организации», обеспечивающей профессиональную подготовку компетентных, гражданственно зрелых выпускников по специальностям и рабочим профессиям в соответствии с потребностями муниципального образования и региона, интересами личности обучающихся. |
| Задачи Программы | 1. Реализация образовательных программ среднего профессиональной подготовки и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками. 2. Опережающее развитие непрерывного профессионального образования, в том числе развитие систем дополнительного профессионального образования, а также заочной и очно-заочной форм получения образования, открытого образования учреждения. 3. Модернизация образовательных программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий. 4. Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования. 5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для образовательного учреждения. |
| Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы | 1. Удельный вес численности выпускников организации очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности. 2. Внедрение новых направлений подготовки в соответствии с программой социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий на 2015-2017 годы. 3. Численность граждан, прошедших обучение (профессиональную подготовку (переподготовку)), в том числе с использованием дистанционных форм обучения. 4. Доля доходов организации, полученных из внебюджетных источников, направленных на обновление материально-технической базы. 5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение (профессиональную подготовку (переподготовку)). 6. Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования повышенного уровня (углубленная подготовка) в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в государственных областных профессиональных образовательных организациях. 7. Удельный вес численности руководителей и педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (в рамках предоставления государственной услуги), в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций (%). 8. Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организации к средней заработной плате в Мурманской области (%). |
| Сроки реализации Программы | 2015-2017 годы |
| Краткая характеристика программных мероприятий | Предоставление образовательных услуг среднего профессионального образования, профессиональной подготовки и переподготовки в организации, организация объективной аттестации, в том числе - с привлечением представителей работодателей и представителей ЦЗН, внешней оценки качества профессионального образования, построенной на современной материально-технической базе, в том числе с использованием ИКТ |
| Объемы и источники финансирования (всего, в т.ч. по годам реализации, тыс. рублей) (В числе источников финансирования указываются: областной бюджет, внебюджетные источники, другое) | Оценка затрат на реализацию программы не включает расходы на текущее функционирование колледжа и предполагает определение объемов финансовых средств по этапам на мероприятия по развитию колледжа из средств областного бюджета и средств от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности. Объем финансирования мероприятий программы приведен в Таблице 5. Общий объем финансирования по программе составляет 29 527,6 тыс. рублей, в том числе: 2015г. – 2 773,2 тыс. рублей; 2016г. – 14 886,2 тыс. рублей; 2017г. – 11 868,2 тыс. рублей, из них: за счет средств областного бюджета 26 577,6 тыс. рублей, в том числе: 2015г. – 1 873,2 тыс. рублей; 2016г. – 13 816,2 тыс. рублей; 2017г. – 10 888,2 тыс. рублей. за счет средств от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности организации, а также из средств, выделяемых предприятиями, организациями и физическими лицами в виде благотворительной помощи, 2 950,0 тыс. рублей, в том числе: 2015г. – 900,0 тыс. рублей; 2016г. – 1070,0 тыс. рублей; 2017г. – 980,0 тыс. рублей. |
| Адрес размещения Программы в сети Интернет | Сайт Организации: http:\\my.olgpk.ru |

- Краткая характеристика результатов проблемно-ориентированного анализа состояния образовательной организации

Долгосрочным приоритетом государственной политики в сфере профессионального образования является пересмотр структуры, содержания и технологий реализации образовательных программ с учетом требований работодателей, обучающихся, а также с учетом прогноза рынка труда и социально-культурного и экономического развития. Должны быть развернуты гибкие программы с разными сроками обучения. Для их реализации необходимо обеспечить взаимовыгодное сотрудничество профессиональной образовательной организации и работодателей путем разработки гибких учебных планов, изменяющихся с учетом требований работодателей, создания мест для проведения практики обучающихся, создания центров сертификации профессиональной квалификации в структуре профессиональных образовательных организаций с участием объединений работодателей. Необходимо создать условия для реального вовлечения работодателей и представителей местного сообщества в управление системой среднего профессионального образования Мурманской области.

В соответствии с государственной программой Мурманской области «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 568-ПП в настоящее время модернизация и развитие системы профессионального образования Мурманской области сдерживается рядом проблем:

- диспропорция в подготовке рабочих кадров и специалистов в профессиональных образовательных организациях;

- отставание материально-технической базы профессиональных образовательных организаций от требований современного уровня и от запросов экономики. В обновлении нуждается, прежде всего, учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование;

- отсутствие объективной, в том числе внешней оценки качества профессионального образования. Внешняя независимая прямая оценка качества профессионального образования возможна только на основе результатов сертификации выпускников системы профессионального образования с участием работодателей;

- неэффективное функционирование единого образовательного пространства региона. Нарушение традиционных связей профессиональных образовательных организаций с потребителями кадров, слабое влияние профессиональных сообществ на развитие образовательной системы.

Вместе с тем, на градообразующие предприятия г. Оленегорска и окружающего региона - ОАО «ОЛКОН», ООО «ЛОВОЗЕРСКИЙ ГОК» - требуются специалисты-техники со средним профессиональным образованием: электромеханики, маркшейдеры, обогатители, горные техники (горные техники-технологи), обслуживающие оборудование подземных и открытых карьеров, автомобильный  технологический транспорт.

В сфере малого и среднего предпринимательства вследствие предпринимаемых мер и проводимых мероприятий как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровнях. Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Оленегорск с подведомственной территорией», прогнозирует  к 2016 году увеличение количества малых предприятий до 176 единиц, индивидуальных предпринимателей до 660 человек.

Реформа ЖКХ, проводимая правительством РФ и подразумевающая модернизацию всего жилищно-коммунального хозяйства страны, исходит из того, что  в России отсутствует работающий механизм управления жильем, очень высок процент износа жилого фонда, невысоким остается число грамотных специалистов в отрасли. Организаторы реформы выделяют основные направления ее реализации: повышение качества коммунальных услуг, модернизацию отрасли, переселение граждан из аварийного жилья, внедрение энергоэффективных технологий в отрасли, подготовку специалистов среднего звена.

В условиях малого города (в г.Оленегорске с прилегающими территориями по последней переписи населения проживают 23 тыс. человек) не исполненными и проблемными в Организации остаются следующие вопросы:

- снижение набора обучающихся из-за продолжающегося  оттока граждан из региона и низкой рождаемости населения в 90-е годы;

- конкуренция Организации на рынке образовательных услуг с муниципальными общеобразовательными школами;

- снижение доли студентов на заочной форме обучения из-за отсутствия собственного общежития.

Учитывая накопленный опыт работы Организации, новые подходы к модернизации Российского образования в части дальнейшего развития системы среднего профессионального образования, направленной на увеличение подготовки востребованных на производстве квалифицированных, соответствующих современному развитию техники и технологий специалистов, необходимо принятие мер по созданию в Организации условий достижения более высокого качества подготовки выпускников, их профессиональной компетентности,  востребованности на региональном рынке труда.

Для реализации поставленных задач Организации необходимо продолжить формирование учебно-программного и учебно-методического обеспечения образовательного процесса с учетом развития информатизации и новых направлений профессионального образования, требований ФГОС СПО третьего поколения, продолжить внедрение в практику работы обучающихся и студентов учебно-исследовательской работы. Необходимо выработать комплекс мер, направленных на обеспечение сохранения физического здоровья обучаемых за счет их привлечения в спортивные секции по физической культуре. Требуется совершенствовать деятельность педагогических работников по формированию нравственного, правового, гражданского воспитания обучающихся.

Кроме того в соответствии с прогнозом социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорией на 2015 - 2017 годы (Приложение 1) в рамках частно–государственного партнерства планируется реализация  коммерческих проектов:

- строительство спортивно-туристического комплекса для туристической деятельности на территории муниципального образования.

Таким образом, к числу основных проблем, на решение которых направлена Программа, относятся:

- Противоречие между современными требованиями к уровню образовательного процесса, профессиональными компетенциями обучающихся и реальным состоянием развития его содержательного, методического и диагностического компонентов.

- Недостаточное использование ресурсной базы Организации в получении профессионального образования и подготовке молодежи и незанятого населения.

- Противоречие между современными требованиями к организации учебно-воспитательного процесса и реальными материально-техническими возможностями учебных кабинетов, лабораторий и мастерских.

- Противоречие между востребованными на региональном рынке труда профессиями и специальностями и недостаточностью направлений профессионального образования, реализуемых в Организации.

- Противоречие между требованиями к современной личности гражданина, патриота, человека  высокой личностной и профессиональной  культуры и социальными характеристиками  контингента обучающихся.

- Цель и задачи Программы, показатели (индикаторы)

Таблица 1

| № п\п | Цель, задачи и показатели (индикаторы) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |  |  |  | Источник данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год | Годы реализации программы |  |  |  |
|  |  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
|  | Цель Программы: Создание организационных, методических, научных, правовых условий для совершенствования содержания профессионального образования во всех сферах его функционирования и организации образовательного процесса. Формирование «модели Организации», обеспечивающего профессиональную подготовку компетентных, гражданственно зрелых выпускников по специальностям и рабочим профессиям в соответствии с потребностями муниципального образования и региона и интересами личности обучающихся. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. 1.2. | Показатель (индикатор): Удельный вес численности выпускников организации очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности. Внедрение новых направлений подготовки в соответствии с программой социально-экономического развития муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий на 2015-2017 годы | % чел. | 75 | 75 | 78 25 | 81 | Мониторинг трудоустройства выпускников |
| 2. | Задача 2. Опережающее развитие непрерывного профессионального образования, в том числе развитие региональных систем дополнительного профессионального образования, а также заочной и очно-заочной форм получения образования, открытого образования |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель (индикатор): Численность граждан, прошедших обучение (профессиональную подготовку (переподготовку)), в том числе с использованием дистанционных форм обучения | чел. | 119 | 150 | 175 | 190 | Расчет среднегодовой численности студентов |
| 2.2. | Показатель (индикатор): Доля доходов организации, полученных из внебюджетных источников, направленных на обновление материально-технической базы | % | 18 | 19 | 20 | 21 | Бухгалтерская отчетность |
| 3. | Задача 3. Модернизация образовательных программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение (профессиональную подготовку (переподготовку) | чел. | 8 | 8 | 8 | 10 | Расчет среднегодовой численности студентов |
| 4. | Задача 4. Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Показатель (индикатор): Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования повышенного уровня (углубленная подготовка) в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в государственных областных профессиональных образовательных организациях | % | 15 | 15 | 15 | 20 | Расчет среднегодовой численности студентов |
| 5. | Задача 5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Показатель (индикатор): Удельный вес численности руководителей и педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (в рамках предоставления государственной услуги), в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций (%) | % | 12 | 25 | 27 | 27 | Бухгалтерская и статистическая отчетность |
| 5.2. | Показатель (индикатор): Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организации к средней заработной плате в Мурманской области (%) | % | 80 | 80 | 85 | 90 | Бухгалтерская и статистическая отчетность |

- Концепция желаемого будущего состояния образовательной организации

Повышение профессиональной компетенции будущих специалистов, средствами высокоэффективных педагогических технологий в соответствии с требованиями ФГОС. Создание механизмов эффективного управления учебно-воспитательным процессом и качеством профессиональной подготовки специалистов.

Построение единого информационно-образовательного пространства колледжа, на основе широкого использования информационных ресурсов и современных информационно-коммуникационных технологий.

Создание условий для реализации непрерывного образования и сохранения его практической направленности, посредством интеграции с образовательными учреждениями разного уровня.

Развитие и модернизация материально-технической базы колледжа, в том числе и в целях обеспечения здоровых и безопасных условий обучения и воспитания обучающихся.

Повышение авторитета колледжа, формирование позитивного общественного мнения об образовательном учреждении.

Расширение социальных связей и форм социального партнёрства.

Внедрение современных педагогических и информационных технологий обучения.

Разработка и внедрение дистанционных форм обучения.

Изменение подходов к ведению образовательного  процесса и его содержания.

Создание многоступенчатой системы непрерывного образования  населения.

Развитие различных организационно-правовых форм взаимодействия с другими образовательными учреждениями и предприятиями.

Стабильный морально-психологический климат в коллективе – колледж психологического комфорта.

Положительные результаты от применения информационных и инновационных  технологий обучения.

Создание службы мониторинга и маркетинга образовательных услуг. Повышение уровня доходов сотрудников учебного заведения.

Развитие предпринимательской деятельности.

Улучшение финансового состояния образовательного учреждения                                                     Совершенствование научно-практической деятельности преподавателей и студентов.

Участие в международных образовательных проектах.

Повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности колледжа.

Конечный результат реализации программы: обеспечение в колледже доступности и высокого качества профессионального образования специалистов в соответствии с требованиями рынка труда в Мурманской области.

- Перечень программных мероприятий

Таблица 2

| № п/п | Программные мероприятия | Срок выполнения | Объемы и источники финансирования (тыс. руб.) |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий |  |  |  | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | источники финансирования | Всего | В т.ч. по годам реализации |  |  | наименование, ед. измерения | В т.ч. по годам реализации |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
|  | Цель Программы: Создание организационных, методических, научных, правовых условий для совершенствования содержания профессионального образования во всех сферах его функционирования и организации образовательного процесса. Формирование «модели Организации», обеспечивающего профессиональную подготовку компетентных, гражданственно зрелых выпускников по специальностям и рабочим профессиям в соответствии с потребностями муниципального образования и региона и интересами личности обучающихся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессиональной подготовки на основе государственного задания с учетом выхода на эффективный контракт с педагогическими работниками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по задаче 1* |  |  | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставление бесплатного среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) в образовательных учреждениях | 2015-2017 г.г. | Областной бюджет (ОБ) | - В соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности на основании показателя: среднемесячная численность обучающихся |  |  |  | Удельный вес численности выпускников организации очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности.( %) Внедрение новых направлений подготовки в соответствии с программой социально-экономического развития (чел) муниципального образования город Оленегорск с подведомственной территорий на 2015-2017 годы. | 75 | 78 25 направление «Туризм» | 81 | Администрация организации |
| 1.2. | Предоставление бесплатной профессиональной подготовки выпускникам коррекционных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных учреждениях (очная форма обучения) |  | Предпринимательская деятельность (ПД) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставление среднего профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена в образовательных учреждениях (заочная форма обучения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Опережающее развитие непрерывного профессионального образования, в том числе развитие систем дополнительного профессионального образования, а также заочной и очно-заочной форм получения образования, открытого образования в учреждении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по задаче 2 |  |  | 759,0 | 55,0 | 245,0 | 459,0 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Модернизация, приобретение оборудования, компьютеров, программного обеспечения, необходимого для оснащения блоков дистанционного обучения | 2015-2017 г.г. |  | 759,0 | 10,0 | 200,0 | 549,0 | Численность граждан, прошедших обучение (профессиональную подготовку (переподготовку)), в том числе с использованием дистанционных форм обучения (чел) | 150 | 175 | 190 | Директор, АХР, УПР |
|  | программное обеспечение: приобретение неисключительных прав программного обеспечения, предназначенного для дистанционного обучения "HyperMethod eAuthor CBT. Неисключительная лицензия на ПС CBT" |  | ОБ | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | приобретение лицензионного программного обеспечения (операционной системы) для серверного оборудования (из расчета на 2 сервера) |  | ОБ | 180,0 |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | приобретение лицензионного программного обеспечения (операционной системы) для компьютерного парка (из расчета на 30 комп. по 7300 руб.) |  | ОБ | 219,0 |  |  | 219,0 | Доля доходов организации, полученных из внебюджетных источников, направленных на обновление материально-технической базы (%) | 18 | 19 | 20 |  |
|  | приобретение 1 сервера с операционной системой (190000 руб. и 6 компьютеров в сборе по 15000 руб.)) |  | ОБ | 280,0 | 45,0 | 45,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |
|  | приобретение принтера (6 шт. по 5000 руб. |  | ОБ | 30,0 | 10,0 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Модернизация образовательных программ профессионального образования, обеспечивающая гибкость и индивидуализацию процесса обучения с использованием новых технологий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по задаче 3 |  |  | 1 250,0 | 450,0 | 650,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Подготовка специальному образованию лиц с ограниченными возможностями здоровья (мероприятия по созданию в помещениях учреждения безбарьерной среды) | 2015-2017 г.г. |  | 1 250,0 | 450,0 | 650,0 | 150,0 | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обучение (профессиональную подготовку (переподготовку) (чел) | 9 | 9 | 10 | Директор, АХР, УПР |
|  | оснащение пандусом входа в учреждение |  | ОБ | 300,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | работы по сглаживанию междверных переходов полов кабинетов и мастерских и теплых переходов (1 этаж) |  | ПД | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | оснащение пандусом входа в корпус производственных мастерских |  | ОБ | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | оснащение 1 этажа эклектическими кнопками вызова |  | ОБ | 250,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Модернизация инфраструктуры системы профессионального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по задаче 4 |  |  | 26 903,0 | 2 063,0 | 13 786,0 | 11 054,0 | Доля обучающихся по программам среднего профессионального образования повышенного уровня (углубленная подготовка) в общей численности обучающихся по программам среднего профессионального образования в государственных областных профессиональных образовательных организациях (%) | 15 | 15 | 20 |  |
| 4.1. | Реконструкция, техническое перевооружение учебных корпусов или учебно-лабораторных корпусов, в том числе: | 2015-2017 г.г. |  | 20 608,0 | 1 413,0 | 11 857,0 | 7 338,0 |  |  |  |  | Директор, АХР, УПР Директор, АХР, УПР |
| 4.1.1. | учебно-производственные мастерские |  |  | 12 698,0 | 1 163,0 | 5 287,0 | 6 248,0 |  |  |  |  |  |
|  | модернизация оборудования слесарной мастерской (см. приложение №4) |  | ОБ | 1 095,0 |  | 1 095,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | модернизация оборудования электрогазосварочной мастерской (см. приложение №3) |  | ОБ | 1 146,0 |  | 405,0 | 741,0 |  |  |  |  |  |
|  | Модернизация оборудования электромонтажной мастерской (см. приложение №4) |  | ОБ | 4 988,0 |  | 1 837,0 | 3 151,0 |  |  |  |  |  |
|  | модернизация оборудования механической мастерской (см. приложение №3) |  | ОБ | 3 769,0 | 663,0 | 1 350,0 | 1 756,0 |  |  |  |  |  |
|  | косметический ремонт помещений учебно-производственных мастерских (5 помещений по 300 тыс.руб.) |  | ПД | 1 700,0 | 500,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |  |  |  |
| 4.1.2. | модернизация учебных кабинетов, лабораторий специальных дисциплин, в том числе по направлениям: |  |  | 7 910,0 | 250,0 | 6 570,0 | 1 090,0 |  |  |  |  |  |
|  | обустройство учебного кабинета "Водоснабжение и водоотведение" (см. приложение №2) |  | ОБ | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство учебного кабинета "Горное дело" |  | ОБ | 670,0 |  | 670,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | обустройство учебного кабинета "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" |  | ОБ | 340,0 |  |  | 340,0 |  |  |  |  |  |
|  | обустройство учебного кабинета "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" (см. приложение №3) |  | ОБ | 2 150,0 | 150,0 | 1 850,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |
|  | обустройство учебного кабинета "Коммерция" |  | ОБ | 450,0 |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | замена окон в мастерских колледжа |  |  | 1 000,0 |  | 500,0 | 500,0 |  |  |  |  |  |
|  | косметический ремонт учебных кабинетов, лабораторий специальных дисциплин |  | ПД | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Реконструкция, техническое перевооружение инфраструктурных объектов, таких как библиотеки, спортивные объекты и иные, в том числе: |  |  | 4 295,0 | 200,0 | 829,0 | 3 266,0 |  |  |  |  | Директор, АХР, УПР |
|  | модернизация спортивного зала |  | ОБ | 550,0 |  | 250,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
|  | ремонт помещения и модернизация библиотеки |  | ОБ | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |
|  | модернизация актового зала |  | ПД | 700,0 | 200,0 | 270,0 | 230,0 |  |  |  |  |  |
|  | модернизация автодрома (см. приложение №3) |  | ОБ | 925,0 |  | 309,0 | 616,0 |  |  |  |  |  |
|  | приобретение автомобиля для учебных целей "КАМАЗ" |  | ОБ | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Содержание выделенного помещения общежития с целью привлечения иногородних студентов, в том числе: |  |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  | Директор, АХР, УПР |
|  | аренда помещений для проживания студентов, нуждающихся в общежитии |  | ОБ | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Повышение эффективности управления имуществом, обеспечение комплексной безопасности зданий, сооружений, имущества, переданных в оперативное управление в том числе; |  |  | 1 700,0 | 350,0 | 1 000,0 | 350,0 |  |  |  |  | Директор, АХР, УПР |
|  | установка периметрального ограждения фасадной части здания колледжа |  | ОБ | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | установка и содержание системы контроля управления доступом (СКУД) |  | ОБ | 300,0 | 200,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |
|  | модернизация и обслуживание видеонаблюдения помещений и территории колледжа |  | ОБ | 900,0 | 150,0 | 450,0 | 300,0 |  |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и управленческих кадров для образовательного учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программные мероприятия по задаче 5 |  |  | 615,6 | 205,2 | 205,2 | 205,2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Повышение квалификации руководителей образовательных организаций и преподавателей для реализации новых программ среднего профессионального образования и обучения прикладным квалификациям: | 2015-2017 г.г. |  | 615,6 | 205,2 | 205,2 | 205,2 | Удельный вес численности руководителей и педагогических работников, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку (в рамках предоставления государственной услуги), в общей численности руководителей и педагогических работников образовательных организаций (%) | 25 | 27 | 27 | Директор, АХР, УПР |
|  | расчет суточных: 15 дней (150 часов)*100 руб. (суточные) * 12 чел. |  | ОБ | 54,0 | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |  |  |  |  |
|  | проезд по маршруту Оленегорск-Мурманско-Оленегорск (в МИРО) 300 руб.*2*12 чел. |  | ОБ | 21,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | Отношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения организации к средней заработной плате в Мурманской области (%) | 80 | 85 | 90 |  |
|  | услуги проживания: 1000 руб.*15 сут.*12чел. |  | ОБ | 540,0 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 29 527,6 | 2 773,2 | 14 886,2 | 11 868,2 |  |  |  |  |  |
| в том числе за счет средств областного бюджета |  |  |  | 26 577,6 | 1 873,2 | 13 816,2 | 10 888,2 |  |  |  |  |  |
| за счет средств предпринимательской деятельности |  |  |  | 2 950,0 | 900,0 | 1 070,0 | 980,0 |  |  |  |  |  |

- Основные направления  совместной деятельности

ГАОУ МО СПО «Оленегорский горно-промышленный колледж» и ОАО «Оленегорский горно-обогатительный комбинат»

| № п/п | Наименование мероприятий | Показатели проведения мероприятий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |  |
| 1. | Организация практического обучения студентов с использованием современной технологической базы предприятия (организация и проведение производственных практик) | Количество групп – 7 | Количество групп – 6 | Количество групп – 7 |  |
|  |  | 220 студентов очной формы обучения, 55 студентов заочной формы обучения пройдут на предприятии различные виды практик (в целом - 275 студентов); |  |  |  |
| 2. | Получение работниками предприятия новых профессий и специальностей в рамках подготовки, переподготовки, повышения квалификации и целевого приема на заочную форму обучения | Организация переподготовки по специальностям горнорудного профиля 30 работников предприятия; 15 студентов получают образование по заочной форме обучения по заявке предприятия | Организация переподготовки по специальностям горнорудного профиля 30 работников предприятия; 10 студентов получают образование по заочной форме обучения по заявке предприятия |  | Организация переподготовки по специальностям горнорудного профиля 40 работников предприятия; 10 студентов получают образование по заочной форме обучения по заявке предприятия |
| 3. | Привлечение дополнительных финансовых средств, направленных на совершенствование образовательного процесса: - обеспечения по дисциплинам учебниками и учебно-методическими пособиями ( тыс.руб.) | - | 200 |  | 250 |
| 4. | Участие представителей предприятия в обеспечении контроля качества подготовки специалистов | - участие администрации, инженерного состава ведущих цехов предприятия в работе ГЭК при проведении итоговой государственной аттестации выпускников; - предварительное обсуждение и согласование тем курсовых и дипломных проектов студентов, направленных на максимально эффективные варианты работы предприятия по добыче, транспортировке и переработке горной массы; а также рецензирование этих работ. |  |  |  |
| 5. | Кадровое обеспечение учебного процесса в части привлечения инженерного состава работников и администрации предприятия, имеющих опыт профессиональной деятельности в соответствующих отраслях производства, к проведению теоретических и практических занятий в учреждении | по мере необходимости | по мере необходимости | по мере необходимости |  |
| 6. | Трудоустройство выпускников учреждения по востребованным на предприятии профессиям и специальностям | В целом за 3 года будет подготовлено 120 специалистов горнорудного направления, при этом трудоустроено на предприятии – не менее 30% от общего числа выпускников. |  |  |  |
| 7. | Вопросы выделения мест для проживания иногородних обучающихся и студентов | В общежитиях ОАО «ОЛКОН» в соответствии с договором о сотрудничестве проживают от 10 до 15 студентов колледжа |  |  |  |
| 8. | Привлечение инженерного состава работников и администрации предприятия к разработке учебно-программной документации по направлениям СПО горного профиля | Согласование учебных планов, образовательных программ отдельных дисциплин (модулей), прохождение внешней экспертизы со стороны предприятия |  |  |  |

- Оценка рисков, влияющих на реализацию Программы

Таблица 3

| Описание внешних рисков реализации Программы | Механизмы минимизации негативного влияния внешних факторов | Описание и оценка внутренних рисков реализации Программы | Меры, направленные на снижение внутренних рисков |
| --- | --- | --- | --- |
| Принятие нового закона об образовании | Оперативное реагирование на изменение федерального законодательства | Вакансии педагогических работников в связи с введением новых направлений профессионального образования | Сотрудничество с ОАО «ОЛКОН» в вопросах заполнения необходимых вакансий работниками предприятия |
| Снижение стоимости обучения по направлениям подготовки или уменьшение количества бюджетных мест по выполнению контрольных цифр набора | Увеличение объемов финансирования за счет изменения региональных нормативов | Недостаточное финансирование для приобретения специализированного оборудования новых профилей СПО | Увеличение доли финансовых средств за счет расширения услуг ОУ по платной образовательной и иной приносящей доход деятельности |
| Отсутствие объективной информации о потребности экономики региона и г.Оленегорска в кадрах | Сотрудничество с предприятиями, организациями, ЦЗН по предоставлению ОУ информации о востребованных кадрах |  |  |

- Описание системы управления реализацией Программы

Таблица 4

| Ответственный за реализацию Программы в целом | ГАОУ МО СПО «ОГПК» |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации Программы | Администрация ГАОУ МО СПО «ОГПК»: - доводит до исполнителей программные задания, - осуществляет ежегодный мониторинг достижения заданных целевых показателей, - при невыполнении заданных значений производит анализ, выявление причин и разрабатывает предложения по улучшению ситуации, на основании которых принимаются управленческие решения, - предоставляет отчетность Учредителю о ходе выполнения Программы в порядке и в сроки, определенные Учредителем, - осуществляет общий контроль хода реализации Программы и достижения ее результатов. |
| Структурные подразделения, ответственные за координацию программных мероприятий | Учебно-производственный отдел Учебный и учебно-воспитательный отделы Бухгалтерия |
| Ответственный за мониторинг реализации Программы и составление форм отчетности | Директор ГАОУ МО СПО «ОГПК» |
| Механизмы координации и контроля выполнения программных мероприятий | Рассмотрение отчета о выполнении показателей программы на Совете Организации 2 раза в год (сентябрь, февраль) |

- Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Оценка затрат на реализацию программы не включает расходы на текущее функционирование колледжа и предполагает определение объемов финансовых средств по этапам на мероприятия по развитию Организации из средств областного бюджета и средств от платной образовательной и иной приносящей доход деятельности. Объем финансирования мероприятий программы приведен в Таблице 5.

Таблица 5

(тыс. рублей)

| Наименование мероприятий, разделов Программы | Всего | В том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| Всего по Программе | 29 527,6 | 2 728,2 | 14 841,2 | 11 958,2 |
| в том числе за счет: |  |  |  |  |
| средств областного бюджета | 26 577,6 | 1 828,2 | 13 771,2 | 10 978,2 |
| иных внебюджетных средств | 2 950,0 | 900,0 | 1 070,0 | 980,0 |

Оценка затрат по основным направлениям подготовки:

| Направление подготовки | Источник финанси-рования | Всего | В т.ч. по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. |
| ВСЕГО |  | 19 883,0 | 813,0 | 10 516,0 | 8 554,0 |
| Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования |  | 7 093,0 | - | 3 602,0 | 3 491,0 |
| модернизация оборудования слесарной мастерской | ОБ | 1 095,0 |  | 1 095,0 |  |
| модернизация оборудования электромонтажной мастерской | ОБ | 4 988,0 |  | 1 837,0 | 3 151,0 |
| обустройство учебного кабинета "Горное дело" | ОБ | 670,0 |  | 670,0 |  |
| обустройство учебного кабинета "Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования" | ОБ | 340,0 |  |  | 340,0 |
| Техническая эксплуатация и ремонт автомобильного транспорта |  | 9 790,0 | 813,0 | 3 914,0 | 5 063,0 |
| модернизация оборудования электрогазосварочной мастерской | ОБ | 1 146,0 |  | 405,0 | 741,0 |
| модернизация оборудования механической мастерской | ОБ | 3 769,0 | 663,0 | 1 350,0 | 1 756,0 |
| обустройство учебного кабинета "Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" | ОБ | 2 150,0 | 150,0 | 1 850,0 | 150,0 |
| модернизация автодрома | ОБ | 925,0 |  | 309,0 | 616,0 |
| приобретение автомобиля для учебных целей "КАМАЗ" | ОБ | 1 800,0 |  |  | 1 800,0 |
| Водоснабжение и водоотведение |  | 3 000,0 | - | 3 000,0 | - |
| обустройство учебного кабинета "Водоснабжение и водоотведение" | ОБ | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |