Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию современных мастерских

**в Мурманской области**

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный** | **Результат** | **Срок** | **Отметка** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждение должностного лица в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственного за создание (обновление) и функционирование мастерских | Министерство образования и науки Мурманской области | приказ Министерства образования и науки Мурманской области | 25 августа 2021 года | Приказ Министерства образования и науки Мурманской области от 18.08.2021 № 1200**Выполнено** |
|  | Согласование и утверждение перечня образовательных организаций, в которых запланировано создание (обновление) мастерских (*количество мастерских*) | Министерство образования и науки Мурманской области,Минпросвещения России | нормативный акт Минпросвещения России | 1 октября года, предшеству-ющего году создания (обновления) мастерских | В СУПД вложен Перечень ОО и мастерских, утвержденный Минпросвещения Россиии Перечень ОО и мастерских (подпись Дзюбы и печать)В чате с ИРПО 22 ноября были выложены письма Минпросвещения России: - от 29.10.2021 № 05-1451 о согласовании дизайн-проектов и  - от 29.10.2021 № 05-1452 о согласовании Перечня оборудованияК письмам просто приложен утвержденный (01.10.2021!!!) Перечень ОО и компетенций.Официально письма от 29.10.2021 и Акт Минпросвещения России от 01.10.2021 в субъекты РФ не поступали.**Выполнено** |
|  | Согласование и утверждение дизайн-проектов мастерских | Министерство образования и науки Мурманской области,Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации) и приказ Министерства образования и науки Мурманской области | 1 ноября года, предшеству-ющего году создания (обновления) мастерских | Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.10.2021 № 1511 утверждены Дизайн-проекты (Планов застройки) современных мастерских и Перечень оборудования для оснащения современных мастерских в рамках реализации в Мурманской области в 2022 году регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»В чате с ИРПО 22 ноября было выложено письмо Минпросвещения России от 29.10.2021 № 05-1451 о согласовании дизайн-проектов. Официально письмо в субъекты РФ не поступало.**Выполнено** |
|  | Формирование и согласование перечня оборудования для оснащения мастерских | Министерство образования и науки Мурманской области,Минпросвещения России | письмо Минпросвещения России (или уполномоченной организации) и приказ Министерства образования и науки Мурманской области | 1 ноября года, предшеству-ющего году создания (обновления) мастерских | Приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.10.2021 № 1511 утверждены Дизайн-проекты (Планов застройки) современных мастерских и Перечень оборудования для оснащения современных мастерских в рамках реализации в Мурманской области в 2022 году регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование»В чате с ИРПО 22 ноября было выложено письмо Минпросвещения России от 29.10.2021 № 05-1452 о согласовании Перечня оборудования. Официально письмо в субъекты РФ не поступало.**Выполнено** |
|  | Заключение соглашения по реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» на территории субъекта Российской Федерации в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Правительство Мурманской области, Минпросвещения России | соглашения (*парафированные*) | август 2021 года | Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессиональногообразования)» на территории Мурманской области от 12.08.2022 № 073-2019-E60051-1/4**Выполнено** |
|  | Заключение финансового соглашения в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» | Правительство Мурманской области, Минпросвещения России | финансовое соглашение | 31 декабря 2021 года | Cоглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Мурманскойобласти на реализацию федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышениеконкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта«Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитиеобразования» от 27.12.2021 № 073-09-2022-213**Выполнено** |
|  | Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания мастерских | Министерство образования и науки Мурманской области | извещения о проведении закупок | до 1 марта года создания (обновления) мастерских |  |
|  | Повышение квалификации (профмастерства) преподавателей, мастеров производственного обучения и сотрудников, занятых в обслуживании мастерских  | Мурманская область  | свидетельство о повышении квалификации;отчет по программам переподготовки кадров | по отдельному графику  |  |
|  | Завершение оснащения мастерских, доставка, установка, наладка оборудования | Мурманская область | акты-приемки работ, товарные накладные | до 1 сентября года создания (обновления) мастерских |  |
|  | Получение аккредитации ЦПДЭ | Мурманская область | сертификат об аккредитации | в течение года создания (обновления) мастерских |  |
|  | Проведение мониторинга оснащения средствами обучения и приведения помещений мастерских в соответствии с концепцией брендирования | Мурманская область, ведомственный проектный офис | письмо РОИВ с приложением информации, в том числе фотоотчета, согласно форме отчета  | до 1 декабрягода создания (обновления) мастерских |  |
|  | Открытие мастерских | Мурманская область | информационное освещение в СМИ | до 1 декабря года создания (обновления) мастерских |  |